## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF001 | Iniciar Sesión | Gerente, Secretaria, Coordinador o Transportista | Ingresar mis credenciales (correo/contraseña) | Autenticarme de forma segura y acceder a las funciones propias de mi rol. | Leidy | Por seguridad, los mensajes de error no deben especificar si falló el correo o la contraseña para prevenir ataques de enumeración de usuarios. | Alta | Pendiente
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF001 - 1 | Implementar lógica de autenticación en backend |  |  |  |  | Leidy | Alta | 2
RF001 - 2 | Gestionar mensajes de error y validaciones en el inicio de sesión |  |  |  |  | Alexander | Alta | 2
RF001 - 3 | Diseño de la interfaz de usuario: Inicio de sesión |  |  |  |  | Jonathan | Alta | 2
RF001 - 4 | Conectar la interfaz de usuario con el backend de autenticación |  |  |  |  | Jonathan | Alta | 1
RF001 - 5 | Pruebas y refactorización de inicio de sesión |  |  |  |  | Erick | Alta | 1 | 8
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF002 | Gestionar Viajes | Secretaria | Crear, consultar, reprogramar, cancelar y asignar transportistas a los viajes | Administrar el ciclo de vida completo de los viajes de transporte de forma centralizada y trazable. | Alexander | Los datos críticos del viaje (tipo de carga, destino) son información inmutable una vez iniciado el viaje. Toda reprogramación debe registrar una justificación. | Alta | Pendiente
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF002 - 1 | Implementar endpoint CRUD de viajes en el backend |  |  |  |  | Leidy | Alta | 3
RF002 - 2 | Lógica de reprogramación y cancelación con trazabilidad |  |  |  |  | Alexander | Alta | 2
RF002 - 3 | Diseño de la interfaz de gestión de viajes |  |  |  |  | Jonathan | Alta | 2
RF002 - 4 | Implementar planificación de rutas e integración con mapas |  |  |  |  | Alexander | Alta | 3
RF002 - 5 | Conectar interfaz de viajes con el backend |  |  |  |  | Jonathan | Alta | 2
RF002 - 6 | Persistencia de viajes en base de datos |  |  |  |  | Erick | Alta | 2
RF002 - 7 | Pruebas y refactorización del módulo de gestión de viajes |  |  |  |  | Erick | Alta | 1 | 15
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF003 | Gestionar Transportistas | Secretaria / Coordinador | Registrar, editar, eliminar transportistas e importar y consultar su documentación habilitante | Mantener actualizada la información y documentación de los transportistas, asegurando su habilitación legal para operar. | Jonathan | Es crítico detectar automáticamente vencimientos de documentos (licencia tipo E, SOAT, matrícula). Se deben notificar inconsistencias documentales al transportista correspondiente. | Alta | Pendiente
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF003 - 1 | Implementar endpoint CRUD de transportistas en el backend |  |  |  |  | Leidy | Alta | 2
RF003 - 2 | Módulo de importación y validación de documentación habilitante |  |  |  |  | Alexander | Alta | 3
RF003 - 3 | Lógica de detección de vencimientos y alertas documentales |  |  |  |  | Alexander | Alta | 2
RF003 - 4 | Diseño de interfaz: registro y consulta de transportistas |  |  |  |  | Jonathan | Alta | 2
RF003 - 5 | Diseño de interfaz: importar y consultar documentación |  |  |  |  | Jonathan | Alta | 2
RF003 - 6 | Persistencia de transportistas y documentos en base de datos |  |  |  |  | Erick | Alta | 2
RF003 - 7 | Pruebas y refactorización del módulo de gestión de transportistas |  |  |  |  | Erick | Alta | 1 | 14
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | Encargado | notas | Prioridad | Status
RF004 | Monitorear Viajes | Coordinador | Visualizar en tiempo real la ubicación GPS de los vehículos y controlar el estado de los viajes en ejecución | Supervisar el cumplimiento de rutas y tiempos, detectar desvíos o retrasos y coordinar acciones correctivas oportunas. | Erick | El módulo depende de dispositivos GPS instalados en los vehículos. Se deben generar alertas automáticas ante retrasos o desvíos de ruta. El coordinador puede modificar la ruta durante el viaje. | Alta | Pendiente
ID | Tareas |  |  |  |  | Encargado | Prioridad | Estimado
RF004 - 1 | Integración con dispositivos GPS y recepción de señal en tiempo real |  |  |  |  | Leidy | Alta | 3
RF004 - 2 | Lógica de detección de desvíos, retrasos y generación de alertas |  |  |  |  | Alexander | Alta | 3
RF004 - 3 | Diseño de interfaz: mapa interactivo con visualización de unidades |  |  |  |  | Jonathan | Alta | 3
RF004 - 4 | Implementar funcionalidad de modificación de ruta en ejecución |  |  |  |  | Alexander | Alta | 2
RF004 - 5 | Conectar interfaz de monitoreo con backend y señal GPS |  |  |  |  | Jonathan | Alta | 2
RF004 - 6 | Registro de eventos y acciones tomadas durante el viaje |  |  |  |  | Erick | Alta | 2
RF004 - 7 | Pruebas y refactorización del módulo de monitoreo |  |  |  |  | Erick | Alta | 1 | 16