## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Acceso no controlado al sistema | Permitir el inicio de sesión seguro de los usuarios validando sus credenciales y asignando el rol correspondiente. | Para garantizar que solo usuarios autorizados accedan a las funcionalidades según su perfil, protegiendo la información del sistema. | Usuario (Secretaria, Coordinador, Gerente, Transportista) | Implementar pantalla de inicio de sesión con campos de usuario/correo y contraseña. Verificar la existencia de la cuenta, su estado activo y la validez de la contraseña. Identificar el rol y redirigir al módulo correspondiente. Registrar el ingreso en la pista de auditoría. | Ercik Obando | 4 | 2025-06-02 | Alta | Terminado | 1. Al ingresar credenciales válidas de una cuenta activa, el sistema permite el acceso y redirige según el rol. 2. Si la cuenta no existe, muestra "Cuenta no encontrada". 3. Si la contraseña es incorrecta, muestra "Contraseña incorrecta". 4. Si la cuenta está inactiva, muestra "Cuenta Inactiva". 5. Se registra cada inicio de sesión en la pista de auditoría. | RF-1. Garantiza seguridad y control de acceso al sistema mediante tokens JWT Bearer. | Inicio de Sesión
REQ002 | Falta de creación centralizada de cuentas de transportistas | Permitir que el Coordinador registre un nuevo transportista en el sistema proporcionando sus datos personales y generando sus credenciales de acceso. | Para que el transportista quede registrado con usuario y contraseña generados por el Coordinador, habilitado para iniciar sesión y subir su documentación. | Usuario | Construir formulario de registro de transportista con campos obligatorios (cédula, nombres, correo) y opcionales (placa, capacidad, dirección). El Coordinador ingresa la contraseña inicial o el sistema la genera automáticamente. Validar que la cédula y correo no estén duplicados. Asignar automáticamente el rol TRANSPORTISTA. El Coordinador entrega las credenciales al conductor. Registrar la acción en la pista de auditoría. | Jonathan Jaguaco | 5 | 2025-06-02 | Alta | En proceso | 1. El Coordinador completa los campos obligatorios y el sistema confirma el registro con las credenciales generadas. 2. Si hay campos obligatorios vacíos o con formato incorrecto, el sistema solicita corregirlos. 3. Si la cédula o el correo ya existen, el sistema notifica que ya están registrados. 4. La cuenta queda creada y el transportista puede iniciar sesión con las credenciales entregadas. | RF-2. El registro de usuarios no es auto-gestionado: el Coordinador es el único que crea cuentas de transportistas. | Crear Cuenta Transportista
REQ003 | Usuario olvida su contraseña y no puede acceder | Permitir al usuario restablecer su contraseña de forma segura mediante un enlace enviado a su correo registrado | Para que el usuario pueda recuperar el acceso al sistema sin necesidad de intervención directa del personal administrativo en primera instancia. | Usuario | Crear opción "Recuperar contraseña" en la pantalla de inicio de sesión. Solicitar el correo electrónico, verificar su existencia, generar un token seguro con tiempo de expiración y enviarlo por correo. Permitir al usuario definir una nueva contraseña a través del enlace recibido. Si el usuario no tiene acceso al correo, mostrar los números telefónicos y medios de contacto del personal administrativo. | Leidy Saraguro | 3 | 2025-06-03 | Alta | En proceso | 1. El usuario ingresa un correo registrado, recibe un enlace y puede cambiar su contraseña; el sistema confirma el cambio. 2. Si el correo no está registrado, el sistema notifica "No existe una cuenta asociada a este correo". 3. Si el usuario no tiene acceso al correo, el sistema muestra los contactos del personal administrativo para la recuperación. | RF-3. Ofrece una alternativa de soporte administrativo cuando no es posible acceder al correo. | Recuperar Contraseña
REQ004 | Falta de gestión centralizada de transportistas | Administrar la información de los transportistas, permitiendo su registro, actualización, eliminación y control de la documentación habilitante, con notificaciones por vencimientos o inconsistencias. | Para mantener actualizada la base de transportistas operativos y asegurar que cumplan con la documentación legal exigida para el transporte pesado. | Coordinador, Secretaria, Transportista | Alta, edición y eliminación (desactivación/reactivación/eliminación permanente) de transportistas; importación de documentos (cédula, licencia tipo E, matrícula, revisión técnica vehicular, SOAT, permiso de pesos) en formato PDF con límite de 10 MB por archivo, almacenados directamente en la base de datos; consulta y revisión documental por parte de la Secretaria (aprobación/rechazo con observaciones obligatorias al rechazar); restricción de eliminación si el transportista tiene viajes en ejecución. Registrar todas las acciones en la pista de auditoría. | Alexander Ñacato | 4 | 2025-06-04 | Media | En proceso | 1. El Coordinador puede crear, editar, desactivar, reactivar y eliminar permanentemente transportistas. 2. El Transportista puede subir sus 6 documentos obligatorios; el sistema rechaza archivos que no sean PDF o excedan 10 MB. 3. La Secretaria visualiza los documentos y los aprueba o rechaza con observación obligatoria al rechazar. 4. El sistema no permite eliminar o desactivar un transportista con viajes en estado de ejecución. 5. Todas las acciones quedan registradas en la pista de auditoría. | RF-4. Los documentos PDF se almacenan como BYTEA directamente en la base de datos PostgreSQL, sin escritura en disco. | Gestión de Transportistas
REQ005 | Falta de gestión de los viajes de transporte pesado | Permitir la creación, reprogramación, consulta, cancelación y asignación de viajes, además de la planificación de rutas y la generación de reportes para el control operativo. | Para gestionar eficientemente todos los viajes, asignar transportistas adecuados, controlar cambios y mantener informados a los involucrados. | Secretaria, Gerente, Transportista | Construir el módulo Gestión de Viajes con: formulario de creación con datos de carga, contenedor, punto de recepción, destinatario y observaciones; resolución automática de coordenadas GPS desde nombre de ciudad usando el patrón Adapter (CityToGPSAdapter); flujo de cancelación con causa obligatoria; consulta con filtros por estado, transportista y fechas; reprogramación registrando horas de retraso y causa; asignación del transportista verificando que tenga todos sus documentos aprobados y no tenga viajes activos; planificación de ruta visualizada en mapa Leaflet con OpenStreetMap. Registrar todas las acciones en la pista de auditoría. | Alexander Ñacato | 5 | 2025-06-05 | Alta | En proceso | 1. La Secretaria crea un viaje y queda en estado "Disponible"; las coordenadas origen/destino se resuelven automáticamente por el Adapter. 2. Se puede cancelar un viaje con causa obligatoria (mínimo 10 caracteres). 3. La consulta muestra los resultados según los filtros aplicados. 4. Al reprogramar, se registran horas de retraso positivas y una causa mínima de 5 caracteres. 5. El transportista solo puede asignarse si tiene los 6 documentos aprobados y no tiene viajes activos; el viaje pasa a "TRANSPORTISTA_ASIGNADO". | RF-5. La resolución de coordenadas usa el Patrón Adapter (CityToGPSAdapter) con catálogo de 16 ciudades del Ecuador. El mapa usa Leaflet/OpenStreetMap, no Google Maps. | Gestión de Viajes
REQ006 | Imposibilidad de supervisar viajes en tiempo real | Supervisar la ejecución de los viajes de transporte pesado para detectar desvíos, retrasos o incidencias y poder tomar acciones correctivas inmediatas. | Para asegurar el cumplimiento de la ruta y los tiempos establecidos, reaccionando oportunamente ante imprevistos que pongan en riesgo la carga o la operación. | Coordinador, Transportista | Implementar el módulo de Monitoreo de Viajes con: dashboard con lista de viajes en ejecución; visualización en mapa interactivo Leaflet con posición GPS en tiempo real usando el Patrón Strategy (modo "real" desde BD o modo "simulado" por interpolación lineal de 60s); enriquecimiento visual de alertas de retraso mediante el Patrón Decorator (colores verde/naranja/rojo según horas de demora); funcionalidad de modificación de ruta sobre la marcha, notificando automáticamente al transportista y registrando auditoría mediante el Patrón Observer (AuditObserver y NotificationObserver). Registrar toda la actividad en pista de auditoría. | Erick Obando | 4 | 2025-06-06 | Media | En proceso | 1. El Coordinador ve los viajes en ejecución con badges de alerta de colores (verde/naranja/rojo) según horas de retraso. 2. Al seleccionar un viaje, observa la ubicación GPS en el mapa Leaflet en modo simulado o real. 3. El Coordinador puede cambiar entre modo GPS Real y Simulación en Vivo desde la interfaz sin recargar. 4. Al modificar la ruta de un viaje en ejecución, el sistema registra la auditoría automáticamente y simula el envío de alerta Push/SMS al transportista. 5. El mapa muestra la polilínea de ruta origen-destino al hacer clic en "Ver Ruta". | RF-6. Implementa 3 patrones: Strategy (GPS real/simulado), Decorator (alertas visuales) y Observer (auditoría + notificaciones). El mapa usa Leaflet/OpenStreetMap, no Google Maps. | Monitoreo de Viajes
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Usuario (Secretaria, Coordinador, Gerente, Transportista) |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Ercik Obando
| QUE | Permitir el inicio de sesión seguro de los usuarios validando sus credenciales y asignando el rol correspondiente. |  | PARA QUE | Para garantizar que solo usuarios autorizados accedan a las funcionalidades según su perfil, protegiendo la información del sistema. |  | COMO | Implementar pantalla de inicio de sesión con campos de usuario/correo y contraseña. Verificar la existencia de la cuenta, su estado activo y la validez de la contraseña. Identificar el rol y redirigir al módulo correspondiente. Registrar el ingreso en la pista de auditoría.
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de Sesión
| PRUEBA |  | 1. Al ingresar credenciales válidas de una cuenta activa, el sistema permite el acceso y redirige según el rol. 2. Si la cuenta no existe, muestra "Cuenta no encontrada". 3. Si la contraseña es incorrecta, muestra "Contraseña incorrecta". 4. Si la cuenta está inactiva, muestra "Cuenta Inactiva". 5. Se registra cada inicio de sesión en la pista de auditoría. |  |  | COMENTARIOS | RF-1. Garantiza seguridad y control de acceso al sistema mediante tokens JWT Bearer.