## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de Sesión | Usuario | Validar credenciales acorde el tipo de usuario: Cliente, Coordinador, Transportista, Secretaria, Gerente | Garantizar que cada usuario acorde a su rol ingrese dentro del sistema con vista unicamente a sus resposabilidades. |  | Alta | Finalizado
REQ002 | Crear Cuenta | Administrador | Contar con un formulario en el cual ingresar todo la información necesaria y valida del transportista | Tener una cuenta con el rol del transportista que le permita ingresar al sistema para realizar sus labores en este mismo. |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Recuperar Contraseña | Usuario | Crear una funcionalidad para que cada usuario logre recuperar su contraseña en el sistema | Contar que cada usuario tendra acceso total al sistema en conjunto a sus funcionalidades designadas. |  | Media | En Proceso
REQ004 | Gestionar Transportistas | Coordinador, Secretaria, Transportista | Crear modulos para gestionar a los transportistas de modo que: - Para el coordinador: Crear modulos para agregar, editar y eliminar transportistas - Para la secretaria: Crear un modulo para validar y verificar la información del transportista - Para el transportista: Crear un modulo que le permita subir sus documentos | Mejorar la seguridad, gestión y validez de los documentos de los transportistas dentro del sistema de modo que: - Para el coordinador: Administrar todos sus transportistas en el sistema. - Para la secretaria: Validar la información de manera rapida y eficiente. - Para el transportista: Importar sus documentos dentro del sistema. |  | Alta | En Proceso
REQ005 | Gestionar Viajes | Secretaria, Gerente, Transportista | Gestionar los viajes y la información de cada uno de ellos de modo que: - Para el Gerente: Consultar la información y detalles de los diferentes viajes. - Para la Secretaria: Administrar y gestionar los viajes - Para el Transportista: Pueda visualizar sus viajes | Que el sistema permita gestionar los viajes de modo que: - Para el Gerente: Visualice la información de todos sus trabajadores dentro del sistema - Para la Secretaria: Crear, Eliminar o Editar los diferentes viajes dentro del sistema - Para el transportista: Comenzar a desarrollar sus viajes e informar al sistema el estado de este. |  | Alta | En Proceso
REQ006 | Monitorear Viajes | Coordinador, Transportista | Controlar y supervisar los viajes de transporte detectando imprevistos poder tomar acciones. | Notificar mediante el sistema a los transportistas a realizar protocolos para cada tipo de eventualidad |  | Media | En Proceso

## Sprint 0
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de Sesión | Usuario | Validar credenciales acorde el rol del usuario | Garantizar que cada usuario acorde a su rol ingrese dentro del sistema con vista unicamente a sus resposabilidades. | Jonathan Jaguaco |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ001-1 | Diseñar el prototipo de baja fidelidad de la pantalla de inicio de sesión |  |  |  | Erick Obando |  |  | 3
REQ001-2 | Diseñar un prototipo de alta fidelidad con los colores de la empresa, botones e iconografía |  |  |  | Erick Obando |  |  | 4
REQ001-3 | Crear el formulario y los campos necesarios para el inicio de inicio de sesión |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ002 | Crear Cuenta Transportistas | Administrador | Contar con un formulario en el cual ingresar todo la información necesaria y valida del transportista | Tener una cuenta con el rol del transportista que le permita ingresar al sistema para realizar sus labores en este mismo. | Erick Obando |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ002-1 | Crear y diseñar el formulario con todos los campos obligatorios del transportista |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 1
REQ002-2 | Validar la información ingresada en cada uno de los campos del formulario |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 2
REQ003-3 | Desarrollar alertas visuales para mostrar el estado actual del sistema y la información |  |  |  | Erick Obando |  |  | 4
REQ003-4 | Implementar los estilos visuales definidos anteriormente |  |  |  | Erick Obando |  |  | 1
REQ003-5 | Desarrollar e implementar el botón de "crear transportista" |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ003 | Recuperar Contraseña | Usuario | Crear una funcionalidad para que cada usuario logre recuperar su contraseña en el sistema | Contar que cada usuario tendra acceso total al sistema en conjunto a sus funcionalidades designadas. | Jonathan Jaguaco |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ001-1 | Diseñar y crear el enlace de "Olvidaste tu contraseña" para la pantalla de login |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ001-2 | Implementar las validaciones básicas en el formulario de recuperación |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ001-3 | Configurar las alertas visuales en la pantalla para informar al usuario si el correo no existe |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ004 | Gestionar Transportistas | Coordinador, Secretaria, Transportista | Crear modulos para gestionar a los transportistas Coordinador: Agregar, editar y eliminar transportistas. Secretaria: Validar y verificar la información de los transportistas. Transportista: Subir y actualizar sus documentos. | Mejorar la gestión, seguridad y validez de la documentación de los transportistas mediante: Coordinador: Administración de transportistas. Secretaria: Validación rápida y eficiente de la información. Transportista: Carga y actualización de documentos en el sistema. | Jonathan Jaguaco |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ004-1 | Desarrollar los formularios y ventanas emergentes para que el Coordinador pueda modificar los datos de un transportista existente o corregir errores de registro. |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 3
REQ004-2 | Implementar la función de eliminación o desactivación de cuentas, asegurando que un transportista dado de baja ya no pueda operar en el sistema. |  |  |  | Erick Obando |  |  | 5
REQ004-3 | Configurar el sistema de permisos para garantizar que solo los usuarios con el rol de Coordinador puedan acceder a los botones de agregar, editar o borrar. |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ005 | Gestionar Viajes | Secretaria, Transportista | Gestionar los viajes y la información de cada uno de ellos de modo que: - Para la Secretaria: Administrar y gestionar los viajes - Para el Transportista: Pueda visualizar sus viajes | Que el sistema permita gestionar los viajes de modo que: - Para la Secretaria: Crear, Eliminar o Editar los diferentes viajes dentro del sistema - Para el transportista: Comenzar a desarrollar sus viajes e informar al sistema el estado de este. |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ005-1 | Crear la pantalla con la lista de todos los viajes registrados en el sistema para que la secretaria pueda visualizarlos. |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 4
REQ004-2 | Implementar para el transportista su panel personal donde solo ve los viajes que tiene asignados. |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ004-3 | Crear un panel para visualizar todos los detalles de los viajes |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 3
REQ006 | Monitorear Viajes | Coordinador, Transportista | Controlar y supervisar los viajes de transporte detectando imprevistos poder tomar acciones. | Notificar mediante el sistema a los transportistas a realizar protocolos para cada tipo de eventualidad |  |  | Media | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ006-1 | Desarrollar la pantalla central de monitoreo donde el Coordinador pueda ver la lista de viajes activos y su estado actual. |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 5
REQ006-2 | Crear una sección interactiva para que el Coordinador registre y detalle un imprevisto específico |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 3
REQ006-3 | Implementar un mapa en tiempo real para visualizar el estaod y ubicación de cada transportista |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 4

## Sprint 1
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ007 | Crear transportista | Coordinador | Registrar un nuevo transportista con la información requerida. | Permitir acceso al sistema para los transportistas |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ007-1 | Crear un formulario estructurado con campos obligatorios para registrar nuevos transportistas |  |  |  | Erick Obando | Todas las tareas dependen de REQ004 |  | 1
REQ007-2 | Cada campo del formulario debe ser validado. |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ007-3 | Implementar una retroalimentación en campos que no se encuentren con información correcta |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 2
REQ008 | Editar Transportista | Coordinador | Actualizar la información de los transportistas | Tener datos actualizados y correctos dentro del sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ008-1 | Implementar la opción de "Editar Transportista" para tener acceso a los campos y modificarlos |  |  |  | Alexander Ñacato | Todas las tareas dependen de REQ004 |  | 3
REQ008-2 | Implementar la opción de "Guardar Información" para actualizar la información |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 3
REQ008-3 | Crear una alerta para notificar en el sistema para indicar que los cambios fueron aplicados correctamente |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ008 | Eliminar Transportista | Coordinador | Eliminar transportistas del sistema | Que las cuentas de transportistas eliminados no tengan acceso al sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ008-1 | Implementar la opción de "Eliminar Transportista" |  |  |  | Jonathan Jaguaco | Todas las tareas dependen de REQ004 |  | 2
REQ008-2 | Eliminar la información de la base de datos del sistema |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 4
REQ009 | Importar Documentación | Transportista | Los transportistas puedan ingresar su información respectiva | Garantizar la validez legal de los choferes y activar de forma automática la notificación de respuesta en el sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ009-1 | Crear un botón que indique "Importar Datos" |  |  |  | Leidy Saraguro | Todas las tareas dependen de REQ004 |  | 2
REQ009-2 | Desarrollar los diferentes modulos del formulario para ingresar la información respectiva en cada uno |  |  |  | Erick Obando |  |  | 5
REQ009-3 | Crear el botón de "Guardar Información" |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ009-4 | Implementar una notificación para mostrar que la importación de los datos ha sido exitosa |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ010 | Consultar Viajes | Secretaria | Registrar un nuevo transportista con la información requerida. | Permitir acceso al sistema para los transportistas |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ007-1 | Crear un formulario estructurado con campos obligatorios para registrar nuevos transportistas |  |  |  | Jonathan Jaguaco | Todas las tareas dependen de REQ005 |  | 1
REQ007-2 | Cada campo del formulario debe ser validado. |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 2
REQ007-3 | Implementar una retroalimentación en campos que no se encuentren con información correcta |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ011 | Crear Viajes | Secretaria | Actualizar la información de los transportistas | Tener datos actualizados y correctos dentro del sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ008-1 | Implementar la opción de "Editar Transportista" para tener acceso a los campos y modificarlos |  |  |  | Erick Obando |  |  | 3
REQ008-2 | Implementar la opción de "Guardar Información" para actualizar la información |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 3
REQ008-3 | Crear una alerta para notificar en el sistema para indicar que los cambios fueron aplicados correctamente |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ012 | Planificar Ruta | Secretaria | Eliminar transportistas del sistema | Que las cuentas de transportistas eliminados no tengan acceso al sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ008-1 | Implementar la opción de "Eliminar Transportista" |  |  |  | Alexander Ñacato | Todas las tareas dependen de REQ005 |  | 2
REQ008-2 | Eliminar la información de la base de datos del sistema |  |  |  | Erick Obando |  |  | 4
REQ013 | Cancelar Viajes | Secretaria | Los transportistas puedan ingresar su información respectiva | Garantizar la validez legal de los choferes y activar de forma automática la notificación de respuesta en el sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ009-1 | Crear un botón que indique "Importar Datos" |  |  |  | Leidy Saraguro | Todas las tareas dependen de REQ005 |  | 2
REQ009-2 | Desarrollar los diferentes modulos del formulario para ingresar la información respectiva en cada uno |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 5
REQ009-3 | Crear el botón de "Guardar Información" |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 2
REQ009-4 | Implementar una notificación para mostrar que la importación de los datos ha sido exitosa |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2

## Sprint 2
Sprint 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ014 | Asignar Transportistas | Secretaria | Los transportistas puedan ingresar su información respectiva | Garantizar la validez legal de los choferes y activar de forma automática la notificación de respuesta en el sistema |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ009-1 | Crear un botón que indique "Importar Datos" |  |  |  | Alexander Ñacato | Todas las tareas dependen de REQ005 |  | 2
REQ009-2 | Desarrollar los diferentes modulos del formulario para ingresar la información respectiva en cada uno |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 5
REQ009-3 | Crear el botón de "Guardar Información" |  |  |  | Jonathan Jaguaco |  |  | 2
REQ009-4 | Implementar una notificación para mostrar que la importación de los datos ha sido exitosa |  |  |  | Erick Obando |  |  | 2
REQ015 | Controlar Viaje | Transportista | Supervisar viajes en tiempo real | Garantizar la coordinación y revisión de los diferentes viajes en tiempo real |  |  | Alta | Finalizado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado (Horas)
REQ015-01 | Implementar una lista de los viajes en ejecución que detallen el estado de los viajes: Revisado o Sin Revisión |  |  |  | Jonathan Jaguaco | Todas las tareas dependen de REQ006 |  | 4
REQ015-02 | Complementar la funcionalidad mediante una lista despegable con estados para los viajes |  |  |  | Leidy Saraguro |  |  | 2
REQ015-03 | Crear una interfaz interactiva mostrando en tiempo real la ruta del ruta y ubicación del transportista |  |  |  | Alexander Ñacato |  |  | 5